神经网络与深度学习课程设计

项目周期：2026.09.26 – 2027.01.17

目标：可运行 + 有对比 + 有分析 + 有创新 + 可展示

一、项目要求与总体目标

课程设计总分100分：必做任务1占50分，必做任务2占30分，选做任务占20分。课程说明强调可运行代码、清晰注释、完整方法原理、科学客观的实验分析、可行改进和额外内容。

我们的目标不是只完成最低要求，而是形成一条完整实验链：

Baseline：CNN/ViT全局特征 + GRU

Attention：局部特征 + Attention + GRU

Transformer：局部特征 + Transformer Encoder/Decoder

Main Model：ViT + Transformer Decoder

Task 2：图像 → 结构化饮食记录，并与多模态预训练模型对比

Innovation：消融实验 + LLM-as-Judge，时间充足再做RL优化

Final：完整指标、可视化、失败案例、Demo和可复现实验记录

二、最终项目技术路线

Food Image → 图像编码器 → 视觉特征 → Caption Decoder → 食物描述；同时扩展到 Image → Structured Dietary Record。

CNN Global Feature + GRU

CNN Grid/Region Feature + Attention + GRU

CNN Grid/Region Feature + Transformer Encoder + Transformer Decoder

ViT + Transformer Decoder（主模型）

Task 2：Task 1 Caption Model vs. 多模态预训练模型

三、时间线与阶段交付物

| 时间 | 阶段 | 核心交付物 |
| --- | --- | --- |
| 09/26–10/04 | 项目启动 | 组员分工、环境/Git、数据集、Dataset/Tokenizer/DataLoader、模型接口、CNN/ViT+GRU骨架、小样本过拟合 |
| 10/05–10/11 | 数据集分析 | Food-500 Cap统计、词频/长度统计、样例可视化、数据检查 |
| 10/12–10/18 | Baseline | CNN/GRU完整训练、Loss、Checkpoint、Inference、BLEU初版、实验记录 |
| 10/19–10/25 | Attention | CNN Grid/Region + Attention + GRU、Attention可视化、对比实验 |
| 10/26–11/01 | Transformer | Transformer Encoder + Decoder、位置编码、Mask、Cross-Attention |
| 11/02–11/08 | 主模型 | ViT + Transformer Decoder、形成第一版完整模型对比表 |
| 11/09–11/15 | 开题/Proposal | 相关工作、研究问题、技术路线、环境、分工、进度 |
| 11/16–11/22 | Task 2第一阶段 | Image → JSON；Task 1模型基线；F1/MSE评价 |
| 11/23–11/29 | Task 2第二阶段 | 多模态预训练模型、LoRA/微调、与Task 1模型公平对比 |
| 11/30–12/06 | Task 2收尾/中期 | 补实验、整理指标、修Bug、中期报告/PPT、可展示原型 |
| 12/07–12/13 | 消融实验 | 位置编码、Cross-Attention、层数/Head数等关键组件消融 |
| 12/14–12/20 | 创新实验 | 优先LLM-as-Judge；时间充足再做RL优化 |
| 12/21–12/27 | 系统封装 | Demo、可视化、对比图、失败案例、代码冻结、彩排 |
| 12/28 | 最终展示 | 课程最终汇报/演示 |
| 12/29–01/10 | 报告打磨 | 方法、实验、分析、创新、局限、可视化完善 |
| 01/11–01/17 | 最终提交 | 复现检查、报告/PPT/视频检查、材料归档提交 |

四、第一阶段（09/26–10/04）必须完成

确定组长、组员以及阶段负责人；每个Checkpoint必须有明确、可衡量的任务。

建立Git仓库和统一项目目录，确定Python/PyTorch/CUDA等环境。

获取并检查Food-500 Cap数据，确认图片路径、caption格式及训练/测试文件。

实现Tokenizer/Vocabulary、Dataset、DataLoader。

统一模型接口：Encoder负责图像特征，Decoder负责生成文本，后续替换模型时尽量不改训练框架。

完成CNN/ViT + GRU Baseline代码骨架。

完成小样本过拟合测试，确认前向、Loss、反向、保存/加载和推理均正常。

建立experiment_log.csv/Excel，从第一次实验开始记录。

五、建议三人分工

| 负责人 | 主要模块 | 具体任务 |
| --- | --- | --- |
| 成员A | 视觉模型 | CNN/ViT Encoder、Grid/Region Feature、Attention、视觉特征可视化 |
| 成员B | 语言模型与评测 | GRU/Transformer Decoder、Beam Search、Tokenizer、BLEU/METEOR/ROUGE-L/CIDEr-D/SPICE、实验记录 |
| 成员C | Task 2与多模态 | JSON结构化输出、F1/MSE、多模态预训练模型、LoRA/微调、Task 2实验 |

分工不是“做完自己的就结束”。关键代码、实验结果和报告结论需要至少两个人交叉检查，避免最后合并时出现接口或复现问题。

六、Task 1实验设计

课程要求Task 1至少实现两种指定结构，并至少使用三种指标。建议最终做到4种模型、5种指标。

模型1：CNN Global + GRU（Baseline）

模型2：CNN Grid/Region + Attention + GRU

模型3：Grid/Region + Transformer Encoder + Transformer Decoder

模型4：ViT + Transformer Decoder（主模型）

建议指标：BLEU-1/2/3/4、METEOR、ROUGE-L、CIDEr-D、SPICE。

建议额外记录：训练时间、参数量、推理速度，以及典型成功/失败样例。

解码建议加入Greedy vs Beam Search对比；课程材料明确介绍了Beam Search，且K=1时等价于Greedy。

七、Task 2：结构化饮食记录

目标格式至少包含：items、total_weight_g、total_calories_kcal、protein_g、fat_g、carbohydrate_g。

第一条基线：使用Task 1的图像描述模型做结构化输出。

第二条路线：多模态预训练模型，通过LoRA/参数高效微调或全量微调完成任务。

评价：结合Task 1指标，并增加F1和MSE。

重点分析：数值误差、食物识别错误、遗漏字段、格式错误、幻觉及不同食物类别差异。

八、创新与加分实验优先级

第一优先：消融实验——回答“模型为什么有效”。

第二优先：LLM-as-Judge——评价语义正确性、内容覆盖、幻觉、流畅性，并与传统指标/人工评价比较。

第三优先：RL——尝试优化CIDEr-D、实体F1或组合Reward，并与Cross Entropy比较。

第四优先：更丰富的Demo与失败案例分析。

九、最终实验表建议

| 模型 | 视觉特征 | Decoder | BLEU-4 | METEOR | ROUGE-L | CIDEr-D | SPICE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CNN+GRU | 待实验 | 待实验 | 待实验 | 待实验 | 待实验 | 待实验 | 待实验 |
| CNN+Attention+GRU | 待实验 | 待实验 | 待实验 | 待实验 | 待实验 | 待实验 | 待实验 |
| CNN+Transformer | 待实验 | 待实验 | 待实验 | 待实验 | 待实验 | 待实验 | 待实验 |
| ViT+Transformer | 待实验 | 待实验 | 待实验 | 待实验 | 待实验 | 待实验 | 待实验 |

Task 2另建一张表：模型 / F1 / 各字段MSE / 格式正确率 / 典型错误 / 推理时间。

十、实验记录规范

建议统一记录：

实验编号

日期

模型版本

数据版本

Epoch

Batch Size

Learning Rate

Optimizer

Scheduler

参数量

BLEU-4

CIDEr-D

SPICE

训练时间

推理时间

代码Commit

本次改动

结论

十一、最终报告建议结构

1. 项目背景与任务定义

2. 数据集与预处理

3. 相关工作

4. 模型设计与实现

5. Task 1实验与结果分析

6. Task 2实验与结果分析

7. 消融实验与创新实验

8. 系统Demo与可视化

9. 失败案例、局限性与改进方向

10. 总结

十二、我们的高分原则

不要只追求“能跑”，要追求“能解释”。每个实验都要有明确的问题和结论。

不要最后一天补实验记录，所有结果必须能追溯到代码版本和配置。

不要只放最终指标，要有模型对比、消融、可视化、失败案例。

创新不要做成与主线无关的功能堆砌，每个新增内容都服务于一个研究问题。

12/27前尽量冻结核心代码，最后一周只修Bug和完善展示材料。

十三、课程关键节点

11/15 24:00：开题Proposal截止

12/06 24:00：中期材料截止

12/07：中期汇报

12/28：最终汇报

01/17 24:00：全部最终材料截止

核心路线：Baseline → Attention → Transformer → ViT → Multimodal → Ablation / LLM Judge / RL → Demo